## Instrucciones
GESTIÓN DE PROYECTO
Instrucciones para Registro de Riesgos
Número de Riesgo | Número de Riesgo en orden secuencial
Fecha de Identificación | Fecha en la que el riesgo fue identificado
Hito | Se detalla el hito de la carta Gantt al cual pertenece el riesgo
Descripción del Riesgo | Descripción del riesgo - un evento o condición, que si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo en los objetivos del proyecto (ejemplo: La tecnología que es comprada no será soportada por el productor en 2 meses).
Categoría | Las categorías de riesgo son fuentes de clasificación potencial de riesgo. Escoja la categoría apropiada: Gestión de Proyecto, Recurso, Cliente, Técnico, Externo, Proveedor. (Refiérase a las preguntas de identificación de riesgo para ayuda memoria)
Impacto Potencial | Identifica cómo el riesgo podría afectar al proyecto si ocurre, (ejemplo: no tener el proveedor para soportar el producto podría tener un efecto adverso en el roll-out)
Responsable de Riesgo | Nombre de la persona que es el dueño del riesgo, y la propiedad para implementar ciertos planes de respuesta.
Probabilidad de Ocurrencia | Indica la posibilidad de que el riesgo ocurra en la escala de 1-5 (1= bajo 5 = Alto)
Riesgo de Impacto | Establese cómo el riesgo podría afectar al proyecto si ocurriera, usando escala numérica de 1-5 (1 = bajo 2 = alto)
Nivel de Riesgo | Automáticamente calculado por multiplicar la probabilidad de ocurrencia con el impacto del riesgo.
(El umbral para completar el formulario de respuesta detallada es 15.
Si el nivel de Riesgo es 15 o superior complete el formulario de respuesta a riesgo detallado)
Respuesta | Establecer Opción Según aplique
Aceptar: las consecuencias. No van a Afectar el éxito del proyecto, pero pueden demorar un hito.
Mitigar: acción para reducir la probabilidad de que el riesgo ocurra en un umbral aceptable.
Delegar: Transferir la responsabilidad de gestionar el riesgo, incluyendo propiedad, y aceptación de las consecuencias. La transferencia no elimina el riesgo.
Evitar: Eliminar la causa del riesgo - cambio en la dirección del proyecto para proteger los objetivos de este impacto.
Plan de contingencia: prepare un plan de contingencia que sólo se ejecutará bajo determinadas condiciones predefinidas.
Estado | Lista de estado del riesgo, las opciones son: Identificado, Planificado, Controlado, Cerrado.
Plan de Contingencia Desarrollado? | Ingrese Si, si existe un plan de contingencia. Ingrese No si no ha sido desarrollado.
Mitigación | Describir de qué manera se mitigará el riesgo.
Tipo (Cualitativo/Cuantitativo) | Determina si el riesgo es cualitativo o cuantitativo

## Registro de Riesgo
| GESTIÓN DE PROYECTO |  | Registro de Riesgos
Risk # | Riesgo N° | Descripción de Riesgo | Categoría | Impacto Potencial | Responsable Riesgo | Probabilidad de ocurrencia. | Impacto | Riesgo | Etapa del proyecto en que afectará | Estrategia Respuesta | Respuesta Riesgo | Estado
| 1 | Fallo de integración | Riesgo Técnico | Retrasos significativos en la entrega del sistema. | Equipo Desarrollo | 3 | 4 | 12 | Desarrollo | Mitigar |  | Identificado | 12
| 2 | Error en despliegue | Riesgo Técnico | Interrupción del servicio y mala experiencia de usuario. | Equipo QA | 2 | 3 | 6 | Paso a producción | Mitigar |  | Identificado | 6
| 3 | Brecha de seguridad | Riesgo Técnico | Exposición de datos sensibles y pérdida de confianza del usuario. | Jefe de proyecto | 2 | 4 | 8 | Pruebas de usuario | Evitar |  | Identificado | 8
| 4 | Datos corruptos | Riesgo Técnico | Pérdida de información clave y necesidad de restauración desde backups. | Equipo Desarrollo | 2 | 3 | 6 | Desarrollo | Mitigar |  | Identificado | 6
| 5 | Dependencia externa | Riesgo Externo | Fallos en funcionalidades críticas por indisponibilidad de terceros. | Equipo QA | 3 | 3 | 9 | Paso a producción | Transferir |  | Identificado | 9
| 6 | Bugs críticos | Riesgo Técnico | Disfuncionalidad de módulos importantes, impactando la operación. | Equipo Desarrollo | 3 | 4 | 12 | Desarrollo | Plan de Contingencia |  | Identificado | 12
| 7 | Mala comunicación | Riesgo de Gestión de Proyecto | Coordinación deficiente y errores en entregables. | Equipo QA | 2 | 3 | 6 | Análisis | Mitigar |  | Identificado | 6
| 8 | Cambios de requisitos | Riesgo de Gestión de Proyecto | Incremento de tiempo y costo en el desarrollo. | Equipo Desarrollo | 3 | 3 | 9 | Diseño | Aceptar |  | Identificado | 9
| 9 | Subestimación de tiempos | Riesgo de Gestión de Proyecto | Retrasos en entregas, afectando el cronograma. | Equipo Desarrollo | 3 | 3 | 9 | Análisis | Mitigar |  | Identificado | 9
| 10 | Falta de revision | Riesgo de Gestión de Proyecto | Errores en producción y retrabajo costoso. | Equipo Desarrollo | 2 | 3 | 6 | Pruebas de usuario | Evitar |  | Identificado | 6
| 11 | Dependencia de un miembro | Riesgo de Gestión de Proyecto | Riesgo de bloqueos si esa persona no está disponible. | Equipo Desarrollo | 3 | 3 | 9 | Desarrollo | Mitigar |  | Identificado | 9
| 12 | Fallo en el hosting | Riesgo Externo | Caídas del sistema, afectando usuarios y operaciones. | Jefe de proyecto | 3 | 4 | 12 | Paso a producción | Plan de Contingencia |  | Identificado | 12
| 13 | Problema legal | Riesgo Externo | Multas y sanciones económicas o de reputación. | Ejecutivos | 1 | 4 | 4 | Análisis | Evitar |  | Identificado | 4
| 14 | Cambio regulatorio | Riesgo Externo | Reestructuración del sistema y costos inesperados. | Jefe de proyecto | 2 | 3 | 6 | Análisis | Mitigar |  | Identificado | 6
| 15 | Casos de pruebas insuficientes | Riesgo de Pruebas y calidad | Errores no detectados que impacten al usuario final. | Equipo QA | 2 | 3 | 6 | Pruebas de usuario | Mitigar |  | Identificado | 6
| 16 | Datos de prueba erróneos | Riesgo de Pruebas y calidad | Implementaciones basadas en datos incorrectos. | Ejecutivos | 2 | 3 | 6 | Pruebas de usuario | Mitigar |  | Identificado | 6
| 17 | Incompatibilidad de navegadores | Riesgo de Pruebas y calidad | Mala experiencia de usuario en plataformas específicas. | Jefe de proyecto | 2 | 2 | 4 | Pruebas de usuario | Mitigar |  | Identificado | 4
| 18 | Aumento de costos | Riesgo de Recurso | Falta de presupuesto para herramientas necesarias. | Equipo QA | 2 | 3 | 6 | Análisis | Evitar |  | Identificado | 6
| 19 | Fuga de datos | Riesgo de Seguridad | Daños a la reputación y posibles demandas legales. | Equipo QA | 2 | 4 | 8 | Paso a producción | Evitar |  | Identificado | 8
| 20 | Acceso no autorizado Ataque DDoS | Riesgo de Seguridad | Compromiso del sistema y potenciales interrupciones. | Equipo QA | 2 | 4 | 8 | Paso a producción | Mitigar |  | Identificado | 8
| 21 | Sincronizacion fallida | Riesgo Técnico | Datos inconsistentes entre módulos. | Equipo Desarrollo | 2 | 3 | 6 | Desarrollo | Plan de Contingencia |  | Identificado
| 22 | Problemas de optimizacion | Riesgo Técnico | Rendimiento lento y frustración del usuario. | Equipo Desarrollo | 2 | 3 | 6 | Paso a producción | Mitigar |  | Identificado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on K3: ====== ID#AAAAftf--H4 soporteti (2022-09-10 01:32:31) Evitar - Implica cambiar el Plan de Definición del Proyecto para eliminar la amenaza que representa un riesgo adverso. - Aislar los objetivos del proyecto del impacto del riesgo o modificar el objetivo que está en peligro, por ejemplo, reduciendo el alcance o ampliando el cronograma. - Algunos riesgos identificados tempranamente pueden ser evitados aclarando los requerimientos, obteniendo información, mejorando la comunicación o adquiriendo experiencia. Transferir - Requiere trasladar el impacto negativo de una amenaza, junto con la propiedad de la respuesta, a un tercero. - Transferir el riesgo simplemente da a otra parte la responsabilidad de su gestión. No lo elimina. Mitigar - Implica reducir la probabilidad y/o el impacto de un riesgo adverso a un umbral aceptable. - Donde no es posible reducir la probabilidad, una respuesta de mitigación puede tratar el impacto del riesgo, focalizándose específicamente en los elementos que determinan su severidad. Aceptar - Indica que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar el Plan de Definición del Proyecto para hacer frente a un riesgo, o no ha podido identificar ninguna otra estrategia de respuesta adecuada. - La aceptación pasiva no requiere acción alguna, dejando en manos del equipo del proyecto la gestión de las amenazas a medida que se producen. - La estrategia de aceptación activa más común es establecer una reserva para contingencias, que incluya la cantidad de tiempo, dinero y recursos necesarios para manejar las amenazas conocidas, o incluso también las posibles o desconocidas. Plan de Contingencia - Para algunos riesgos, resulta adecuado que el equipo del proyecto prepare un plan de contingencia que sólo se ejecutará bajo determinadas condiciones predefinidas, si se cree que habrá suficientes señales de advertencia para implementar el plan. - Los eventos que disparan la respuesta para contingencias, como no cumplir con hitos intermedios, deben ser definidos y seguidos.

## Análisis de Matriz de Riesgos
GESTIÓN DE PROYECTO
Análisis de Matriz de Riesgos
Análisis de Matriz de Riesgos
Criticidad
Impacto (Si ocurre riesgo) | 5 | [5 empty] | Extrema | 0 | Niveles de Probabilidad
[9 empty] | 1 | Improbable (1 - 20%)
[9 empty] | 2 | Posible (21-40%)
[9 empty] | 3 | Probable (41-60%)
| 4 | [5 empty] | Alta | 7 | 4 | Altamente Probable (61-80%)
[9 empty] | 5 | Casi Cierto (81-100%)
Niveles de Impacto
| 3 |  |  | 4 | 3 |  | Moderada | 12 | 1 | Bajo
[9 empty] | 2 | Moderado
[9 empty] | 3 | Medio
[9 empty] | 4 | Alto
| 2 |  | 1 | 10 | 1 |  | Baja | 3 | 5 | Significativo
Plan de Contingencia
| 1 |  |  |  | 3 |  | Total | 22 | Un plan de contingencia debería ser desarrollado para riesgos que están en la "zona roja". Desarrollar un plan de contingencia puede ser considerado para riesgos que caen en la "zona amarilla fuerte". El plan de contingencia será ejecutado cuando los eventos de riesgo ocurran y están pensados para reducir el impacto del evento del riesgo en el proyecto.
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Probabilidad (De que ocurra el error)

## Listas
GESTIÓN DE PROYECTO
Lista para Registro de Riesgos
Risk # | Categoría de Riesgo | Respuesta | Estado | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Plan de Contingencia | Etapas
| Riesgo de Gestión de Proyecto | Aceptar | Identificado | 1 | 1 | Si | Análisis
| Riesgo de Recurso | Mitigar | Planificado | 2 | 2 | No | Diseño
| Riesgo de Cliente | Transferir | Controlado | 3 | 3 |  | Desarrollo
| Riesgo Técnico | Evitar | Cerrado | 4 | 4 |  | Capacitación
| Riesgo Externo | Plan de Contingencia |  | 5 | 5 |  | Paso a producción
| Riesgo de Proveedor | [5 empty] | Pruebas de usuario
| Riesgo Comercial | [5 empty] | QA
| Riesgo de Capacitación | [5 empty] | Servicio
| Riesgo de Plan Actv. | [5 empty] | Cierre